## Лист1
№ | Исполнитель | Работы | Срок готовности | Дата готовности
1 | Тимур | выести парт-номера в список номенклатуры | 2014-12-19
2 | Тимур | Viewer есть позиции, у которых одинаковое Наименование? Сопоставить правильно (обсуждаем по Skype) | 2014-12-19
3 | Тимур | когда меняем Вид (обычный, привязки) - чтобы сначала в каталоге ЮНИТ не было ничего выбрано, а в каталогах поставщиков красным омечались все которые выбраны | 2014-12-19
4 | Тимур | когда в каталоге ЮНИТ я встаю на верхние категории, то отмечаются галочками те каталоги которые выбраны у поставщиков | 2014-12-19
5 | Тимур | вывести по каждому поставщику количество загруженной номенклатуры и общее количество | 2014-12-19
6 | Тимур | дату загрузки у каждой записи | 2014-12-19
7 | Тимур | красный круг поменять на треугольник | 2014-12-19
8 | Тимур | вывод в количество результата, который получем от сервиса поставщика. | 2014-12-19
9 | Тимур | Сворачивание в трей | 2014-12-19
10 | Тимур
11 | Тимур
12 | Тимур
13 | Тимур