## Лист1
проект Единый прайс - Спринт 0
Цель | 1. Создана База данных MS SQL для хранения справочника номенклатуры
2. Написан и протестирован программный код автоматически загружающий данные по номенклатуре от четырех дистрибьюторов: Merlion, OCS, OLDI, Treolan
3. Написан и протестирован программный код автоматически объединяющий данные по номенклатуре от указанных дистрибьюторов
4. Описан алгоритм объединения данных по номенклатуре
5. Обеспечена возможность подключения к БД напрямую или через программный интерфейс с помощью Excel
Вид работ | Название задачи | Длительность (час.) | Стоимость 1 час | Стоимость, руб.
Аналитика | Сформировать схему работы request-service (сбора данных от поставщиков) | 5 | 1500 | 7500
Аналитика | Разработать, согласовать структуру БД | 3 | 1500 | 4500
Разработка | Инсталлировать БД на тестовый сервер в UN1T | 1 | 800 | 800
Разработка | Разработать сервис на C# сбора данных от поставщиков | 40 | 800 | 32000
Разработка | Инсталлировать сервис на тестовый сервер UN1T | 1 | 800 | 800
Аналитика | Сформировать отчеты в Reporting Services или Excel, предоставить доступ к отчетам | 3 | 1500 | 4500
ВСЕГО Аналитика |  | 11 | 1500 | 16500
ВСЕГО Разработка |  | 42 | 800 | 33600
ВСЕГО Управление |  | 10% |  | 5010
ВСЕГО Премиальные |  | 7% |  | 3507
ИТОГО |  |  |  | 58617