## Лист1
проект Единый прайс - Спринт 1
Цель | 1. Создан data-сервис для вывода данных из БД Е-прайс
2. Сформирована и протестирована программа для расчета спецификаций с настрокой ответственных лиц
3. Сформирован и протестирован модуль отчетности по согласованым отчетам
4. Сформирован и протестирован модуль настроки ролей и прав доступа
5. Программа для расчета конкурсов размещена на сервере и доступна для использования персоналом
Вид работ | Название задачи | Длительность (час.) | Стоимость 1 час | Стоимость, руб.
Аналитика | Сформировать прототип интерфейса ПО "СпецРасчет" | 12 | 1500 | 18000
Аналитика | Сформировать схему работы ПО "СпецРасчет" | 8 | 1500 | 12000
Аналитика | Сформировать описание для получения данных из БД "Е-прайс" | 4 | 1500 | 6000
Аналитика | Сформировать описание необходимой отчетности | 8 | 1500 | 12000
Разработка | Разработать сервис для получения данных из БД "Е-прайс" | 24 | 800 | 19200
Разработка | Разработать ПО "СпецРасчет" на 1С | 48 | 800 | 38400
Разработка | Разработать отчеты в ПО "СпецРасчет" на 1С | 16 | 800 | 12800
ВСЕГО Аналитика |  | 32 | 1500 | 48000
ВСЕГО Разработка |  | 88 | 800 | 70400
ВСЕГО Управление |  | 15% |  | 17760
ИТОГО |  |  |  | 136160